## Sheet1
Section | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 100% | Trần Minh Đức
Logo | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 50% | Trần Minh Đức
Navbar | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 90% | Trần Minh Đức
Submenu | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 100% | Trần Minh Đức
Search form | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 90% | Trần Minh Đức
Login popup | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 80% | Trần Minh Đức
Carousel | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 100% | Trần Minh Đức
Tool | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 100% | Trần Minh Đức
About | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 100% | Trần Minh Đức
index | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 80% | Nguyễn Hồng Đức
FAQ | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 80% | Nguyễn Hồng Đức
products | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 80% | Nguyễn Hồng Đức
| 2023-09-12 | 2023-09-23